| Nr rundy konkursowej | Nabór wniosków | Ocena formalna | Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy) | Komisja Rekrutacyjna | Nabór biznesplanów | Ocena formalna | Komisja Oceny Biznesplanów | List rankingowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2016 | 11 – 18 kwietnia | 19-26 kwietnia | 27 kwietnia – 11 maja | 12- 19 maja | 20-27 maj | 30 maj -6 czerwca | 7 -14 czerwca- | Najpóźniej do 21 czerwca |
| 2/2016 | 4 - 11 lipca | 12-19 lipca | 20 lipca – 3 sierpnia | 4-11 sierpnia | 12 sierpnia – 2 września | 5- 12 września | 13- 20 września | Najpóźniej do 27 września |
| 3/2016 | 19– 30 grudnia | 2 - 9 stycznia – 2017 r. | 10 – 24 stycznia 2017 r. | 25 stycznia – 1 lutego | 2 – 16 lutego | 17 – 24 lutego | 27- 6 marca | Najpóźniej do 14 marca |
| 2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2017 – Runda anulowana | 6 - 13 luty | 14-21 luty | 22 luty – 8 marca | 9-16 marca | 17-24 marca | 27 marca- 3 kwietnia | 4-11kwietnia | Najpóźniej do 18 kwietna |
| 2/2017 | 8 - 15 maja | 16-23 maja | 24 maja – 7 czerwca | 8-15 czerwca | 16-23 czerwca | 26 czerwca- 3 lipca | 4-11 lipca | Najpóźniej do 18 lipca |
| 3/2017 | 31 lipca- 7 sierpnia | 8-15 sierpnia | 16 – 30 sierpnia | 31 sierpnia- 7 września | 8-15 września | 18-25 września | 26 września – 3 października | Najpóźniej do 10 października |
| 4/2017 | 16 - 23 października | 24 – 31 październik | 2- 16 listopada | 17- 24 listopada | 27 listopada – 4 grudnia | 5-12 grudnia | 13 - 20 grudnia | Najpóźniej do 27 grudnia |
| 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PS/2018 KONKURS WYŁĄCZNIE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH | 15-22 stycznia | 23 – 30 stycznia | 31 stycznia – 14 lutego | 15- 22 lutego | 23 lutego – 2 marca | 5 – 12 marca | 13- 20 marca | Najpóźniej do 27 marca |
| 2/2018 | 26 marca – 6 kwietnia | 9-11 kwietnia | 12- 17 kwietnia | 18 – 20 kwietnia | 23 kwietnia – 4 maja | 7- 9 maja | 10-15 maja | Najpóźniej do 22 maja |
| 3/2018 | 21-25 maja | 28-30 maja | 4-8 czerwca | 11-13 czerwca | 14-22 czerwca | 25-27 czerwca | 28 czerwca – 2 lipca | Najpóźniej do 6 lipca |